## Sheet1
Gantt Chart
Week
Activities | Duration | Start | Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Planning | 1 week | 2019-07-15 | 2019-07-21
Requirements Collection | 1 week | 2019-07-22 | 2019-07-28
Screen Design | 1 week | 2019-07-29 | 2019-08-04
Report Design | 1 week | 2019-07-29 | 2019-08-04
User Documentation | 2 weeks | 2019-08-05 | 2019-08-18
Implementation | 6 weeks | 2019-08-05 | 2019-09-15
Testing | 1 week | 2019-09-16 | 2019-09-22
Installation | 1 week | 2019-09-23 | 2019-09-30